## Sheet1
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
2주차 11/9 ~ 11/15 |  |  |  | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15
주형탁 |  |  |  | 추진 계획서 검수날 | 플레이어 구현(클라) | 맵 구현(클라) | 휴식
원휘재 |  |  |  |  | SceneData 구현 | SceneData 구현
진재혁 |  |  |  |  | process thread 구현 | process thread 구현
검사
주형탁 |  |  |  |  | 일정대로 진행 | 일정대로 진행
원휘재
진재혁
3주차 11/16 ~ 11/22 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22
주형탁 | SendToServer() 구현 | Renderer() 구현(클라) | RecvFromServer() 구현 | RecvFromServer() 구현 | 폭탄 구현(클라) | SendToServer() 수정 | 휴식
원휘재 | KeyInput값 처리 구현 | game thread 구현 | update() 구현 | update() 구현 | 캐릭터 움직임 테스트 | update() 수정
진재혁 | RecvFromClient() 구현 | KeyInput 테스트 | SendToClient() 구현 | SendToClient() 구현 |  | RecvFromClient() 수정
검사
주형탁 | 일정대로 진행 | 화면 출력 성공 | 제대로 작동 및 구현 완료 | 전날 완료해서 맵 벽 그리기 제작 | 폭탄 타이머 제작을 못했음 내일 타이머 제작 | 폭탄 삭제는 하였으나, 불길이 안나옴 | 불길 추가
원휘재 | 방향키입력 처리 구현 폭탄은 나중에 추가 | RecvFromServer가 없기에 테스트는 내일 | game thread 제대로 작동 | 클라에서 정보 보낼때마다 Update실행 구현 성공 | 3인 테스트 성공 (로비없이 바로 게임화면으로) | 일정대로 진행 | 휴식
진재혁 | 2020-11-16: 일정대로 진행; 2020-11-17: 제대로 작동; 2020-11-18: 절반 구현, 나머지 내일; 2020-11-19: 각 클라에 맵 전달 성공
4주차 11/23 ~ 11/29 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29
주형탁 | 폭탄 테스트 | 아이템 구현(클라) | 휴식 | Renderer()(클라) 수정 | 아이템 테스트 | 게임 시작,종료 구현 | 휴식
원휘재 | 2020-11-24: SceneData 수정; 2020-11-26: update()(서버) 수정; 2020-11-28: SendToServer() 수정
진재혁 | 2020-11-24: Matching thread구현; 2020-11-26: Lobby thread구현; 2020-11-27: 매칭 테스트(에코); 2020-11-28: RecvFromClient() 수정
검사
주형탁 | 불길 삭제가 안됨 불길 타이머도 관리 필요 | 폭탄 타이머 및 폭탄 구조체 수정 | 폭탄 구조체 백터로 구현 제때 폭탄 각자 터짐 불길 처리는 아직 | Renderer()수정 필요 없음 폭탄 불길 처리 구현 덜함 | 서버시간 사용하여 폭탄 불길 처리완료. 폭탄은 이제 끝 | 게임 시작 화면 구현. 종료는 나중으로 | branch merge후 휴식 | 폭탄이 제때 안터진다 | 왜?
원휘재 |  | 충돌처리 제작, SceneData는 나중에 | 휴식 | 충돌처리 적용 완료, 아이템 획득 구현 성공 | 아이템 테스트 성공 | 플레이어 사망 처리 구현중 | 휴식 | 이전폭탄이 터져야 다음폭탄 타이머가 진행됨 | queue로 구현했더니 첫번째 폭탄만 카운터 감소됨
진재혁 | 2020-11-24: 일정대로 진행; 2020-11-26: Lobby thread 구현중. 아직 제대로 작동 안됨; 2020-11-27: 매칭 테스트 성공. 다만 대기 씬이 없기에 추가 필요; 2020-11-28: 매칭중/게임중 보내주는 데이터 구분 구현 완료 | 백터로 안함? | 일일이 값 바꾸기 위해 for문을 돌려야되서 느려짐
해결법
5주차 11/30 ~ 12/6 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 1. 서버시간 사용 | 채택
주형탁 | 게임시작, 종료 구현 | RecvFromServer() 수정 | 휴식 | Player 수정 | process 데이터 출력 구현 | 3인용 매칭 테스트 | 휴식 | 2. 서버에 따로 타이머를 넣기
원휘재 | 2020-11-30: SendToServer() 수정; 2020-12-01: CreatGameThread() 구현; 2020-12-03: Server PlayerData 구현; 2020-12-04: 멀티클라이언트 처리 구현
진재혁 | 2020-11-30: Lobby thread 수정; 2020-12-01: SendToClient() 수정; 2020-12-03: 각 player 처리 구현; 2020-12-04: Multi SendToClient로 수정
검사
주형탁 | 2020-11-30: 매칭후 화면 넘김이 안됨 구현 실패; 2020-12-01: 개인 사정으로 휴식; 2020-12-02: RecvFromServer() 수정 완료. 게임 테스트시 로비화면 잘뜸. branch merge; 2020-12-03: branch merge 오류 수정
원휘재 | 2020-11-30: Player구조 수정. 폭탄 데이터를 각 플레이어에서 BombManager로 따로 분류; 2020-12-01: SendToServer() 수정 성공.; 2020-12-02: 휴식
진재혁 | 2020-11-30: 버튼으로 시작대기하는것에서 매칭이 될 시 자동으로 레디를 하도록 변경; 2020-12-01: 3명이 다 접속하면 true값 클라로 전송. 클라쪽 수정이 안되서 테스트는 나중으로.; 2020-12-02: 게임 테스트 성공
6주차 12/7 ~ 12/10 | 2020-11-30: 2020-12-07; 2020-12-01: 2020-12-08; 2020-12-02: 2020-12-09; 2020-12-03: 2020-12-10
주형탁 | 2020-11-30: 3인 매칭 게임 플레이 테스트; 2020-12-01: 최종 테스트 및 수정, 개선; 2020-12-02: 마무리; 2020-12-03: 수업날 최종 검수 및 발표
원휘재
진재혁